Отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского    района Курской области» за 2021 год

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Благоустройство территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского    района Курской области (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области от 01 декабря  2020 г. № 243-П.

В бюджете муниципального образования «Нижнемедведицкий  сельсовет» Курского района Курской области на реализацию мероприятий Программы в 2021 году было предусмотрено 7208135,07 руб. Финансовое обеспечение мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета муниципального образования «Нижнемедведицкий  сельсовет» Курского  района Курской области и бюджета Курской области.

По состоянию на 01.01.2022г. выполнены мероприятия на общую сумму 6605270,20 руб., в том числе:

1. Мероприятия по благоустройству территории населенных пунктов, в том числе:

- мероприятия по обслуживанию  систем наружного освещения населенных пунктов Нижнемедведицкий  сельсовета Курского района Курской области. Данные мероприятия выполнены с привлечением организаций- АО «КурскАтомЭнергоСбыт», ПАО «Россети Центр, ПАО «МРСК Центра»;

- мероприятия по опиливанию аварийно-опасных деревьев. Данные мероприятия выполнены с привлечением ИП Минаков И.С.;

- мероприятия  по содержанию детских и спортивных площадок, площадок накопления ТБО;                                                                                                                                                     - мероприятия по покосу травы населенных пунктов. Данные мероприятия выполнены с привлечением ИП Соколов Р.С;

- мероприятия по благоустройству территории вокруг административного  здания д.В.Медведица ,ул.Советская 19 А.. Данные мероприятия выполнены с привлечением ООО « СтройЛюкс»;

- мероприятия  по изготовлению  металлического ограждения пешеходной дорожки  п. Касиновский Данные мероприятия выполнены с привлечением ИП Цинкалов Д.В...

2. Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, в том числе: Установка ограждения кладбища, расположенного по адресу: д.Татаренкова Курского район Курской области, установка ограждения кладбища, расположенного в       д.1-е Шемякино Курского района Курской области:

- мероприятия направленные   на реализацию проекта "Народный бюджет", за счёт субсидий из областного бюджета  , за счёт средств местного бюджета и  средств населения.  Данные мероприятия выполнены с привлечением организаций - ООО «Промсклад», ООО «СтройЛюкс», ООО «АРТ МАСТЕР ГРУПП» и с привлечением физических лиц- Бартенева Н.А .,Семеньков В.В.

Приложения:

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Нижнемедведицкий  сельсовет» Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы.

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2021 год.

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы за 2021 год.

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования " Нижнемедведицкий  сельсовет" Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы за 2021 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования " Нижнемедведицкий сельсовет" Курского района Курской области, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на конец отчетного периода |  |
| МП | Пп | ОМ М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 07 | 0 | 0000000 | - Программа «Благоустройство территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области » | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 7208135,07 | 6605270,20 |  |
| 07 | 3 | 0000000 | Подпрограмма «Благоустройство Курской области» | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 7208135,07 | 6605270,20 |  |
| 07 | 3 | 0100000 | - Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов" | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 3900275,07 | 3401189,05 |  |
| 07 | 3 | 01 С1433 | Мероприятия по благоустройству | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области | 001 | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 244 | 3320275,07 | 2955197,40 |  |
| 07 | 3 | 01 С1433 | Мероприятия по благоустройству | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области | 001 | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 247 | 580000,00 | 445991,65 |  |
| 07 | 3 | 02 00000 | Основное мероприятие «Мероприятия по реализации проекта "Народный бюджет" Курской области» | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 3307860,00 | 3204081,15 |  |
| 07 | 3 | 02 14001 | мероприятие направленное на реализацию проекта "Народный бюджет", за счёт субсидий из областного бюджета | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области | 001 | 05 | 03 | 07 3 02 14001 | 244 | 1717248,00 | 1666329,84 |  |
| 07 | 3 | 02 S4001 | мероприятие направленное на реализацию проекта "Народный бюджет" за счёт средств местного бюджета и средств населения | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области | 001 | 05 | 03 | 07 3 02 S4001 | 244 | 1590612,00 | 1637751,31 |  |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2021 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оценка расходов согласно муниципальной программе на отчетную дату | фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 |  | - Программа «Благоустройство территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области » | всего | 7208135,07 | 6605270,20 | 91,6 |
|  |  |  | - средства местного бюджета | 5490887,07 | 4938940,36 | 89,9 |
|  |  |  | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | - |
|  |  |  | - средства областного бюджета | 1717248,00 | 1666329,84 | 97 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | - |
| 07 | 3 | - Подпрограмма «Благоустройство » | всего | 7208135,07 | 6605270,20 | 91,6 |
|  |  |  | - средства местного бюджета | 5490887,07 | 4938940,36 | 89,9 |
|  |  |  | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | - |
|  |  |  | - средства областного бюджета | 1717248,00 | 1666329,84 | 97 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | - |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы за 2021 год

| Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат |  | Достигнутый результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 07 | 3 | 0000000 | Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 3 | 0100000 | Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 3 | 01 С1433 | Мероприятия по благоустройству | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области | 2021 год | 2021 год | оснащение населенных пунктов поселения детским игровым оборудованием; обеспечение населенных пунктов уличным освещением; улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения, за счет привлечения жителей поселения и предприятий, расположенных на территории сельсовета к работам по благоустройству, опиливания аварийно-опасных деревьев |  | оснащение населенных пунктов поселения детским игровым оборудованием; обеспечение населенных пунктов уличным освещением; улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения, за счет привлечения жителей поселения и предприятий, расположенных на территории сельсовета к работам по благоустройству, опиливания аварийно-опасных деревьев |  |  |
| 07 | 3 | 0200000 | Основное мероприятие «Мероприятия по реализации проекта "Народный бюджет" Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 3 | 02 14001 | Основное мероприятие направленное на реализацию проекта "Народный бюджет", за счёт субсидий из областного бюджета | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области | 2021 год | 2021 год |  | Установка ограждения кладбища, расположенного по адресу: д.Татаренкова Курского район Курской области , установка ограждения кладбица, расположенного в д.1-е Шемякино Курского района Курской |  | Установка ограждения кладбища, расположенного по адресу: д.Татаренкова Курского район Курской области , установка ограждения кладбица, расположенного в д.1-е Шемякино Курского района Курской |  |
| 07 | 3 | 02 S4001 | Основное мероприятие направленное на реализацию проекта "Народный бюджет" за счёт средств местного бюджета и средств населения | Администрация Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области | 2021 год | 2021 год |  | Установка ограждения кладбища, расположенного по адресу: д.Татаренкова Курского район Курской области , установка ограждения кладбица, расположенного в д.1-е Шемякино Курского района Курской |  | Установка ограждения кладбища, расположенного по адресу: д.Татаренкова Курского район Курской области , установка ограждения кладбица, расположенного в д.1-е Шемякино Курского района Курской |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

- В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Нижнемедведицком  сельсовете Курского района Курской области» не осуществляется оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского    района Курской области»

- за 2021 год

- В соответствии с постановалением Администрации Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области», от 22.10.2013г. № 248-П «Об утверждении порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области», проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского    района Курской области» (далее – Программа) за 2021 год:

- Оценивается степень реализации мероприятий Программы:

СРМ = МВ / М, где:

СРМ - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

МВ - количество мероприятий, выполненных в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Форма 2

| № п/п | Наименование подпрограммы | Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, М | Количество мероприятий, выполненных в отчетном году, МВ | Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), СРМ = МВ / М | Обоснование причин невыполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство» | 3 | 3 | 100% |  |
| 3 | ИТОГО по программе | 3 | 3 | 100% |  |

- Оценивается степень соответствия Программы запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Нижнемедведицкий  сельсовет» Курского района Курской области в целом:

ССУР = РФ / РП, где:

ССУР - степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов муниципального образования «Нижнемедведицкий  сельсовет» Курского района Курской области;

Рф - фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году

Под фактическими расходами понимается сумма расходов на реализованные мероприятия, в том числе неоплаченные расходы бюджета муниципального образования «Нижнемедведицкий  сельсовет» Курского района Курской области.

РП - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Форма 3

| № п/п | Наименование подпрограммы | Плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, Рп | Фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, Рф | Степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования "Нижнемедведицкий сельсовет", ССУР = РФ / РП | Обоснование причин отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство» | 7208135,07 руб. | 6605270,20 руб. | 0,916 |  |
| 3 | Итого по программе | 7208135,07 руб. | 6605270,20 руб. | 0,916 |  |

Вывод: По результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы составило 0,916. Данное значение (0,916) эффективности реализации муниципальной программы соответствует удовлетворительному уровню эффективности муниципальной программы.