***МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №1***

***Строительство*** ***дороги в д.Верхняя Медведица по ул.Советская от д.146 до д.160 Курского района Курской области (1 этап 0,2 км)***

г. Курск « 03 » июня 2014 г.

**Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области**, далее именуемый **«Заказчик»,** в лице **Главы сельсовета Мальцева Ивана Васильевича**, действующего на основании **Устава,** с одной стороны, и **Закрытое акционерное общество «Автодор»**,далее именуемое **«Подрядчик»,** в лице **генерального директора Куркина Николая Степановича,**действующего на основании Устава,с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и Курской области, на основании на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме от «19» мая 2014 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

***1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОHТРАКТА***

1.1. **Подрядчик** принимает на себя обязательства по выполнению работ по ***строительству*** ***дороги в д.Верхняя Медведица по ул.Советская от д.146 до д.160 Курского района Курской области (1 этап 0,2 км)***(далее по тексту - работы), а **Заказчик** берет на себя обязательства принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Контроль над ходом и результатами реализации Контракта осуществляется в соответствии с принятыми сторонами обязательствами и положениями нормативных документов.

1.3. В результате реализации Контракта **Подрядчик** гарантирует выполнение обязательств по объемам работ, предусмотренным техническим заданием (Приложение №1 к муниципальному контракту) и локальными сметными расчетами.

1.4. В своей деятельности **Заказчик** и **Подрядчик** руководствуются законодательством Российской Федерации.

***2. ФОРМЫ, РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ***

2.1. Цена настоящего Контракта составляет  **1034105** **рублей** **94 коп.** **(один миллион тридцать четыре тысячи сто пять рублей 94коп.)** (с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей). Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.2. Форма оплаты: безналичный расчет. Аванс не предусмотрен.

2.3. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ по настоящему Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год, доведенными Заказчику главным распорядителем средств бюджета.

2.4. Порядок оплаты: по факту приемки выполненных работ в соответствии с п.6 Контракта.

2.5. Окончательный расчет производится в месячный срок при имеющихся средствах после принятия выполненных объемов работ.

***3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.***

**Обязанности Заказчика.**

3.1. **Заказчик** обеспечивает своевременное финансирование в соответствии с разделами 6.6-6.8 настоящего Контракта, утверждение и выдачу проектной документации, иной необходимой для производства работ документации, осуществляет контроль и технический надзор за соответствующим объемом, ходом и качеством выполняемых работ, сроками их выполнения и приемкой объектов в эксплуатацию.

3.2. **Заказчик** должен принять и оплатить работу в соответствии с Контрактом.

**Права Заказчика**

3.3. **Заказчик** или уполномоченные им лица имеют право производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивание для контроля качества работ, материалов и конструкций, производить подбор рецептов для выпуска а/б смесей и осуществлять иной контроль при производстве работ по Контракту.

3.4. Представитель **Заказчика** имеет право отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный соответствующими нормами уровень качества.

3.5. **Заказчик** или уполномоченные им лица имеют право отдавать распоряжения полностью или частично приостанавливать работы на такие периоды времени, которые считают необходимыми, по причине невыполнения **Подрядчиком** распоряжения в установленные сроки, неблагоприятных (не допустимых по требованиям Технических условий) погодных условий, при наступлении форс-мажорных (чрезвычайных) обстоятельств.

3.6. Распоряжения (предписания) отдаются **Заказчиком** или уполномоченными им лицами в письменном виде на имя представителя **Подрядчика** с указанием даты его подписания и срока исполнения или записываются в журнал производства работ.

Распоряжения являются правовыми документами и должны регистрироваться и храниться у **Подрядчика** на протяжении срока действия Контракта. Копии распоряжений хранятся **Заказчиком.**

***4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА***

**Обязанности Подрядчика.**

4.1. Подрядчик выполняет все работы в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Муниципальным контрактом.

4.2. Работы выполняются в полном соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов. Минимальный набор нормативных документов, используемых для выполнения работ, установлен в Приложении №2 к Контракту «Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ».

4.3. **Подрядчик** до начала работ обязан предъявить **Заказчику** свидетельство о допуске (при необходимости) на выполнение работ.

4.4. **Подрядчик** обязан до начала работ осуществить проверку качества материалов и изделий, в том числе у субподрядных организаций, организовать лабораторные посты на объектах и операционный контроль за ходом проведения работ.

Лаборатории, в том числе в субподрядных организациях, должны быть аттестованы (или иметь лицензию или иной документ в соответствии с законодательством РФ), иметь необходимое оборудование и штаты.

4.5. Во время проведения работ выполнять на строительной площадке необходимые мероприятия по безопасности движения, по технике безопасности дорожных работ и противопожарной безопасности, охране окружающей среды, земли. Строго соблюдать правила безопасности движения на существующих дорогах в соответствии с проектом организации работ, разработанным **Подрядчиком** и согласованным с **Заказчиком.**

4.6. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные **Подрядчиком** и субподрядчиками по настоящему Контракту.

4.7. Гарантийный срок устранения **Подрядчиком** дефектов, возникших на объекте, и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов и работ составляет:

по земляному полотну – 8 лет;

по основанию дорожной одежды – 6 лет;

по верхнему слою асфальтобетонного покрытия – 4 года;

по обустройству дороги - 2 года

с момента (даты) подписания сторонами Акта приемки законченных работ по строительству объекта. При этом началом срока действия гарантийных обязательств **Подрядчика** считается дата подписания разрешения на ввод в эксплуатацию законченного объекта.

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта, в составе разрешения на ввод в эксплуатацию законченного объекта.

4.6. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов, возникших по вине **Подрядчика.**

**Подрядчик** обязан за свой счет исправить дефекты и недостатки, если эти дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации объекта.

4.7. Во всех случаях, когда **Подрядчик** считает распоряжение **Заказчика** или иные его действия противоречащими действующим государственным нормативным актам или положениям Контракта, он обязан направить **Заказчику** требования разъяснений и указаний по данному вопросу со ссылкой на соответствующие статьи нормативных актов или Контракта.

**Права Подрядчика.**

4.8. **Подрядчик** имеет право начать выполнение работ ранее установленного срока и завершить их в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Контрактом, при согласовании с **Заказчиком**. Внесение изменений в установленные сроки производится по согласованию сторон в письменной форме.

4.9. **Подрядчик** имеет право потребовать указаний и разъяснений по вопросу, связанному с производством работ по Контракту, указания и разъяснения должны быть даны **Заказчиком** в 10-дневный срок в письменной форме.

Требования **Подрядчика** представляются в письменном виде, являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться **Заказчиком** на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся у **Подрядчика.**

4.10. **Подрядчик** вправе привлечь к выполнению работ по Контракту субподрядчиков, уведомив об этом Заказчика в устной или письменной форме. **Подрядчик** несет всю ответственность перед **Заказчиком** за качество и сроки выполнения работ, переданных **Субподрядчикам**. **Заказчик** не имеет никаких обязательств по отношению к **Субподрядчикам.**

***5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ***

5.1. Сроки выполнения работ: в течение 2-х месяцев с момента заключения контракта.

5.2. **Подрядчик** должен выполнять работу в установленные сроки на протяжении действия Контракта, за исключением корректировок в связи с непредвиденными и компенсируемыми событиями, официально подтвержденными **Заказчиком.**

5.3. Компенсируемыми являются следующие события:

- приостановка работ по Распоряжению **Заказчика,** но не по причине неудовлетворительной работы **Подрядчика** или неблагоприятных погодных условий, не являющихся непредвиденными событиями.

***6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ.***

6.1. Приемке и оплате подлежат полностью законченные объекты или этапы работ, выполненные в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ВСН и настоящим Контрактом.

6.2. **Заказчик** или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.3. **Подрядчик** не менее чем за 3 суток уведомляет **Заказчика** об освидетельствовании скрытых объемов работ.

Если **Заказчик** не был уведомлен об освидетельствовании скрытых объемов работ или информирован с опозданием, то по его требованию **Подрядчик** обязан за свой счет вскрыть любую часть объемов работ, согласно указанию **Заказчика**, а затем восстановить ее за свой счет.

6.4. **Заказчик** имеет право отложить дату приемки скрытых работ, если это не приводит к технологическим простоям и срывам общих сроков работ, но не более чем на 3 дня. При этом **Заказчик** должен уведомить **Подрядчика** об изменении даты приемки.

6.5. Приемка объемов работ производится не позднее **23-25** числа каждого месяца. Оформляются и подписываются документы по приемке выполненных работ (акт ф. КС-2 оформляется по смете, утвержденной Заказчиком, с учетом коэффициента снижения цены по результатам торгов) либо выдается предписание об устранении дефектов с указанием даты повторной приемки.

В случае обнаружения дефектов представитель **Заказчика** отказывает **Подрядчику** в приемке работ и назначает дату повторной приемки.

Не позднее **28** числа текущего месяца **Подрядчик** обязан представить **Заказчику** акт ф. КС-2 и справку ф. КС-3, подписанные обеими сторонами.

6.6. Оплата работ осуществляется при выполнении Подрядчиком условий, предусмотренных в Контракте, при наличии акта приемки выполненных работ (ф.КС-2), справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) и счета-фактуры, оформленных и подписанных надлежащим образом.

6.7. Оплату выполненных работ **Заказчик** производит при наличии финансовых средств на счете.

6.8. Срок оплаты определяется датой проводки платежных документов через казначейство по исполнению бюджета **Заказчика.**

6.9. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с **Подрядчика** ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. **Подрядчик** должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки, за исключением ущерба от непредвиденных событий. Работы по ликвидации ущерба, нанесенного ранее выполненным и сданным работам в случае непредвиденного события, оплачиваются **Заказчиком.**

6.10. При нарушении контрактных обязательств, повлекших за собой имущественную ответственность в соответствии с разделом 8 настоящего контракта, **Заказчик** производит удержание суммы неустойки и возмещение ущерба путем снятия объема выполненных работ, согласно акта на сумму неустойки и ущерба, подписанного **Заказчиком** и **Подрядчиком.** При этом Стороны подписывают акт выполненных объемов работ и справку стоимости выполненных объемов работ.

***7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ***

7.1. Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями нормативных документов и проектной документации. Любое отклонение от нормативных документов при производстве работ требует согласования с **Заказчиком** до начала работ.

7.2. Любое сверхнормативное отклонение от требований проектной документации, без предварительного согласования с **Заказчиком**, является дефектом. Классификация основных дефектов при контроле качества определяется в соответствии с действующей инструкцией проведения проверок качества.

7.3. **Заказчик** в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости, с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества.

Контроль качества, осуществляемый **Заказчиком**, не освобождает **Подрядчика** от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

7.4. При обнаружении дефектов в процессе выполнения работ к **Подрядчику** применяются меры воздействия, предусмотренные в разделе 8 "Имущественная ответственность". При этом составляется заключение или соответствующий акт с участием представителей **Подрядчика** и **Заказчика,** по которому **Подрядчик** принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат **Заказчиком.** При невыполнении **Подрядчиком** этих обязательств **Заказчик** вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет **Подрядчика**.

1. ***ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА***
   1. Обеспечение исполнения Контракта составляет **328287 рублей 60коп. (триста двадцать восемь тысяч двести восемьдесят семь рублей 60коп.)** и представляется **Подрядчиком** по его выбору в виде банковской гарантии или путем внесения денежных средств на счет **Заказчика**, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции с поступающими ему средствами, до заключения настоящего Контракта.
   2. Обеспечение исполнения Контракта, внесенного **Подрядчиком** в качестве залога денежных средств, будет возвращено **Подрядчику** после даты завершения выполнения **Подрядчиком** своих обязательств по Контракту не позднее чем через 10 (десять) банковских дней с даты получения **Заказчиком** соответствующего письменного требования **Подрядчика** с указанием банковского счета, при условии надлежащего выполнения всех обязательств по Контракту.

***9. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.***

* 1. Стороны несут ответственность за надлежащее, полное и своевременное исполнение своих обязательств по контракту в соответствии с законодательством РФ. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
  2. В случае просрочки исполнения **Подрядчиком** обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения **Подрядчиком** обязательств, предусмотренных контрактом, **Заказчик** направляет **Подрядчику** требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения **Подрядчиком** обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных **Подрядчиком**.
  3. За ненадлежащее исполнение **Подрядчиком** обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательства, **Подрядчик** уплачивает штраф в размере 10 процентов цены контракта.
  4. В случае просрочки исполнения **Заказчиком** обязательств, предусмотренных Контрактом, **Поставщик** вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.
  5. За ненадлежащее исполнение **Заказчиком** обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательства, **Заказчик** уплачивает штраф в размере 2,5 процента цены контракта.

9.6. В случае нарушения контрактных обязательств **Подрядчик** возмещает ущерб за ненадлежащее исполнение обязательств.

9.7. Уплата неустойки, возмещение убытков при ненадлежащем исполнении не освобождают **Подрядчика** от исполнения обязательства по Контракту.

***10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ***

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне работ, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы строительства и эксплуатации автомобильных дорог, и т.п., и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

О наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны извещают друг друга в течение 7 дней с момента их наступления.

10.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств, вследствие непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

***11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА***

11.1.Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.3. При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенные объекты передаются **Заказчику**, который оплачивает **Подрядчику** стоимость фактически выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно. До момента приемки незавершенного объекта **Подрядчик** обязан выполнить комплекс инженерно-технических мероприятий (работ), направленных на безусловную сохранность выполненных ранее работ по Контракту.

***12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ****.*

12.1. При решении спорных вопросов, возникших в ходе исполнения Контракта, стороны руководствуются действующим законодательством, нормативными документами.

12.2. **Подрядчик** представляет **Заказчику** всю необходимую информацию для контроля над ходом выполнения Контракта: коммерческую, техническую и иную, относящуюся к данному объекту.

12.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена **Подрядчика**, за исключением случаев, если новый **Подрядчик** является правопреемником **Подрядчика** по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены **Заказчика** по Контракту права и обязанности **Заказчика** по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.6. **Подрядчик** не имеет права уступить право требования по настоящему контракту третьим лицам без письменного согласия **Заказчика**.

***13. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ.***

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего Контракта, решаются путем переговоров.

13.2. При возникновении между **Заказчиком** и **Подрядчиком** споров по поводу недостатков выполнения работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет **Подрядчик**, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений **Подрядчиком** Контракта или причинной связи между действиями **Подрядчика** и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – Подрядчик.

13.3. В случае не урегулирования возникших разногласий между сторонами, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Курской области.

***14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН***

14.1. Срок действия Контракта:

В течение 2-х месяцев с момента заключения муниципального контракта.

14.2. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

1. Приложение №1. «Техническое задание».
2. Приложение №2. «Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ».

Настоящий Контракт заключен в электронном виде в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14.3. Юридические адреса и реквизиты сторон:

**ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области** | **Закрытое акционерное общество «Автодор»** |
| 305504 Курская обл., Курский р-н, д.В.Медведица  ИНН 4611000756 КПП 461101001  р/с 40204810200000000512 ГРКЦ ГУ Банка России по Курской обл. г..Курск  л/с 03443026650  БИК 043807001 ОГРН 1024600617601  ОКАТО 38220848000  Глава Нижнемедведицкого сельсовета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мальцев И.В.  М.П. | 305025 г.Курск, Магистральный проезд, 34А  ИНН 4632044842, КПП 463201001  р/с 40702810100050000147 Курский филиал ОАО Банк ЗЕНИТ г.Курск  к/с 30101810700000000714  БИК 043807714  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куркин Н.С.  М.П. |

Приложение № 1

к Муниципальному контракту

№1 от « 03 » июня 2014 г.

**Техническое задание**

*Строительство* *дороги в д.Верхняя Медведица по ул.Советская от д.146 до д.160 Курского района Курской области (1 этап 0,2 км)*

1. Основание для реализации технического задания: **проектная документация**

2. Основные характеристики дорожных работ:

| №  п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяжен-ность автодороги, км | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | *Строительство* *дороги в д.Верхняя Медведица по ул.Советская от д.146 до д.160 Курского района Курской области (1 этап 0,2 км)* | 0,2 | 1034105,94 |

3. Сроки выполнения дорожных работ: в течение 2-х месяцев с момента заключения муниципального контракта.

**ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области** | **Закрытое акционерное общество «Автодор»** |
| Глава Нижнемедведицкого сельсовета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мальцев И.В.  М.П. | Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куркин Н.С.  М.П. |

Приложение №2

к Муниципальному контракту

№ 1 от « 03 » июня 2014 г.

**Перечень нормативно- технических документов,**

**обязательных при выполнении дорожных работ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 1. | ГОСТ 9825-73 Лакокрасочные материалы. Термины, определения и обозначения.  ГОСТ 11506-73Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару. | |
| 2. |
| 3. | ГОСТ Р 51256-99 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования. | |
| 4. | ГОСТ 483-75 Канаты пеньковые. Технические условия. | |
| 5. | ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. | |
| 6. | ГОСТ 22733-2002Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности. | |
| 7. | ГОСТ 10807-78 Знаки дорожные. Общие технические условия (изменение N3). | |
| 8. | ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы | |
| 9. | ГОСТ Р 52129-2003Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия и методы испытаний. | |
| 10. | ГОСТ Р 51000.3-96 Общие требования к испытательным лабораториям. | |
| 11. | ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия. | |
| 12. | ГОСТ 15836-79 Мастика битуморезиновая. Технические условия. | |
| 13. | ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия. | |
| 14.  15. | ГОСТ 10181.-2000\* Смеси бетонные. Методы испытаний. Общие требования к методам испытаний.  ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. | |
| 16. | ГОСТ 8267-93Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. | |
| 17. | ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия. | |
| 18. | ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия. | |
| 19. | ГОСТ 9128-97Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. | |
| 20. | ГОСТ 5180-84Грунты. Метод лабораторного определения физических характеристик. | |
| 21. | ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний. | |
| 22. | ГОСТ 10178-85Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия. | |
| 23. | ОСТ 35-27.0-85Звенья железобетонные круглых и прямоугольных водопропускных  труб под железные и автомобильные дороги. | |
| 24. | ГОСТ 23457-86Технические средства организации дорожного движения. Правила применения. | |
| 25. | ГОСТ 26804-86Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия. | |
| 26. | ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация и общие технические требования. | |
| 27. | ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний. | |
| 28. | ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. | |
| 29. | ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. | |
| 30. | ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия. | |
| 31. | ГОСТ Р 50597-93Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. | |
| 32. | ГОСТ 25607-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. | |
| 33. | ГОСТ 23558-94Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия. | |
| 34. | ОДМД- Методические рекомендации по применению металлических гофрированных труб | |
| 35. | ГОСТ 25584-90 Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации. | |
| 36. | ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация. | |
| 37. | ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных твердых пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний. | |
| 38. | ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия. | |
| 39. | ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. | |
| 40. | ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия. | |
| 41. | ГОСТ 25328-82 Цемент для строительных растворов. Технические условия. | |
| 42. | ГОСТ 6482-88 Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия. | |
| 43. | ГОСТ 20054-82\* Трубы бетонные безнапорные. Технические условия. | |
| 44. | ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатанные. Сортамент. | |
| 45. | ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд. | |
| 46. | СНиП 2.05.03-84\*Мосты и трубы (изд. 1996г. с изменением № 1) | |
| 47. | СНиП 2.05.02-85Автомобильные дороги. Нормы проектирования. | |
| 48. | СНиП 3.06.03-85Автомобильные дороги. Правила производства и приемки работ. | |
| 49. | СНиП 12-01-2004 Организация строительства. | |
| 50. | СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения. Основания и фундаменты (издание 2001 г.). | |
| 51. | СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции (издание 1999 г.). | |
| 52. | СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. | |
| 53. | ЕНиР, пп. Е2-1-45Укрепление посевом трав. | |
| 54. | ЕНиР, пп. Е18-24Зеленое строительство. | |
| 55. | ВСН 46-83Инструкция по проектированию дорожных одежд нежесткого типа. | |
| 56. | ВСН 37-84Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. | |
| 57. | ВСН 24-88Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог. | |
| 58. | ВСН 38-90 Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (М:Транспорт,1990.-47с.). | |
| 59. | ВСН 42-91Нормы расхода строительных материалов при строительстве и  ремонте автомобильных дорог. | |
| 60. ВСН 49-86 Указание по повышению несущей способности земляного полотна и дорожных  одежд с применением синтетических материалов.  61. ОДМ. Методические рекомендации по применению макрошероховатых слоёв дорожного  покрытия на основе битумоминеральных открытых смесей. | | |
| 62. | Единые требования к методам организации дорожного движения, используемым во время дорожно-строительных работ (М, 1989г.). | |
| 63. | Рекомендации по строительству макрошероховатых дорожных покрытий из открытых битумоминеральных смесей (НПО Росдорнии.-М.: ЦБНТИ концерна Росавтодор, 1991.-36с.). | |
| 64. | ГОСТ 16504 – 81 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения. | |
| 65. | Методические указания о порядке разработки государственных элементных сметных норм на строительные, монтажные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы, введенные в действие постановлением Госстроя России от 26.04.99 г., № 30. | |
| 66. | Методические указания по разработке единичных расценок на строительные, монтажные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы/ Госстрой России. – М., 1999. – 32 с. | |
| 67. | МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.  ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. | |

**ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области** | **Закрытое акционерное общество «Автодор»** |
| Глава Нижнемедведицкого сельсовета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мальцев И.В.  М.П. | Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куркин Н.С.  М.П. |